Muscle Mate

App Store 提出計画書 v1.3

MacBook 購入後 Xcode 申請までの実行計画

対象アプリ：muscle-mate-app（Flutter + FastAPI 構成）

作成日：2026-05-03

前提計画書：docs/workout_ai_replacement_plan.md（v5・842 行）

リリース範囲：iOS（App Store）／個人 Apple ID 契約／ルールベース単独 v1.0

# 改訂履歴

| 版 | 日付 | 主な変更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-03 | 初版。MacBook 購入を起点とした提出計画。既存 v5 計画書のフェーズ 5（提出準備）を週次タスクへ分解し、現状実装の評価と差分（Bundle ID、DEVELOPMENT_TEAM、Info.plist 権限、API_BASE_URL、スクリーンショット、TestFlight）を反映。 |
| v1.1 | 2026-05-03 | レビュー指摘 6 点を反映。①スクリーンショット最上位枠を 6.7 inch → 6.9 inch に更新。②Apple Developer Program 料金を『年 12,800 円』から『99 USD 相当』に修正。③外部 AI トグル UI 非表示化を W1 の必須実装タスクに昇格。④プライバシーポリシー本文の v1.0 化を W-1 必須に追加。⑤App Store コピーの『オフライン動作・外部送信なし』表現を訂正。⑥Bundle ID 差し替えを Runner 3 + RunnerTests 3 ＝ 6 箇所に修正。 |
| v1.2 | 2026-05-03 | 再レビュー指摘 4 点＋軽微 3 点を反映。dart-define / Archive 手順、Privacy Details 実フィールドマッピング、6.9 inch 解像度、Age Rating 断定回避、ALLOWED_ORIGINS の意味、Bundle ID rg 確認、99 USD 出典。 |
| v1.3 | 2026-05-03 | 致命的指摘 1 点を反映。§5.2 と §10.2 の IPA アップロード手段から notarytool を削除（macOS アプリの公証用であり iOS .ipa アップロード手段ではないため、誤ルートで詰まる）。xcrun altool も非推奨枠として積極採用せず、計画書上は Transporter.app（Mac App Store から無料）または Xcode Organizer の Distribute App の 2 系統に統一。 |

関連ドキュメント（既存・本書はこれらの上位サマリ＋実行スケジュールとして機能する）：

- docs/workout_ai_replacement_plan.md — 計画書 v5。アーキ・プライバシー・ホワイトリスト等の根拠

- docs/local_testing_guide.md — ローカル動作確認手順（Flutter 起動・テスト・カナリア検査）

- docs/operational_records.md — Groq ZDR 月次確認・カナリア検査結果ログ（運用後）

- cfo_admin/submission_checklist_review_mode.md — 提出前 5 ステップチェックリスト（法務・ASC・技術・UI・コピー）

- cpo_product/screen_spec_review_mode.md — 審査通過モードの 4 画面仕様

- cto_technology/data_design_review_mode.md — ローカル DB 仕様（sqflite）

- cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md — App Store 説明文・キーワード・審査員メモ

- cmo_marketing/ui_copy_rules_review_mode.md — 禁止ワード・必須フレーズ・空状態テキスト

# 0. v1.3 で反映した致命点修正

v1.2 への最終レビューで指摘された致命点 1 件を本版で反映済み。

| # | 最終レビュー指摘 | v1.3 での反映 |
| --- | --- | --- |
| 致命 | §10.2 のアップロード手段から notarytool を削除すべき。notarytool は macOS アプリの公証用であり、iOS App Store / TestFlight への .ipa アップロード手段ではない。残しておくと実行時に誤ルートへ進んで詰まる。xcrun altool も非推奨枠なので積極採用しない方がよい。 | §5.2『提出ビルドの正規ルート』と §10.2 の Bash スニペットから notarytool を削除。altool も非推奨と注記し、計画書上のアップロード手段を Transporter.app（Mac App Store から無料）または Xcode Organizer の Distribute App の 2 系統に統一。 |

v1.1 → v1.2 で反映済みの再レビュー修正 7 点（参考）：

| # | 再レビュー指摘 | v1.2 での反映 |
| --- | --- | --- |
| 要 #2 | 【最重要】Xcode Scheme Arguments に dart-define を入れる手順は Archive で剥がれる可能性 | §5.2 W2 と §10.2 のスニペットを『flutter build ipa --release --dart-define=... を提出ビルドの正規ルートにする』へ全面書き換え。Xcode Organizer から Archive する場合の xcconfig 経由の代替手順も併記。§7.3 チェック項目に追加。 |
| 要 #3 | Privacy Details『4 区分』は社内整理で、ASC 入力欄ではない。実フィールドを Apple のデータタイプにマッピングする必要 | §5.3 にマッピング表を新設（age / body_weight_kg / injury_history / notes など WorkoutRequest の全フィールドを ASC のデータタイプ＋カテゴリ＋Linked/Tracking 設定にマップ）。Sensitive Info 該当の有無を W3 で確定する手順を明記。 |
| 要 #1 | 6.9 inch スクショ解像度を機種固定で書くのは不正確 | §5.3 を『6.9 inch 枠の許容サイズ：1260×2736 / 1290×2796 / 1320×2868。シミュレータ書き出し実寸をリサイズせず使う』に修正。§7.5 のチェック項目も解像度断定を外す。 |
| 要 #4 | Age Rating 4+ と断定するのは違和感（13 歳ゲートとの整合） | §5.3 表と §7.2 を『Age Rating は ASC 質問票結果に従う。13 歳未満を対象外とする文言（v5 §9.4）との整合を W3 で確認』に修正。 |
| 軽 #1 | ALLOWED_ORIGINS は CORS で、API URL ではなく Web クライアント origin | §1.3 と §7.3 の文言を『production 起動用に Web クライアントの許可 origin を設定。Flutter ネイティブ App には CORS は基本関与しないため、API 動作確認は /health と実エンドポイントで別途実施』に修正。 |
| 軽 #2 | Bundle ID 確認は grep -c だけだと com.example 残存を見逃す | §5.1 と §7.3 のチェック手順に rg "com\\.example¦PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER" を追加。値レベルの残存も拾う。 |
| 軽 #3 | 99 USD の出典追記 | §4.1 に developer.apple.com/programs/ の併記を追加。 |

v1.0 → v1.1 で反映済みの 6 点（参考）：

| # | v1.1 指摘 | 反映先 |
| --- | --- | --- |
| #5 | App Store コピーが実装と矛盾（『インターネット接続不要』『外部送信なし』が現行通信実装と齟齬） | §4.3 を最優先タスクに昇格／§7.5 のチェック項目追加／§1.2 残課題に追加 |
| #3 | 外部 AI トグル UI 非表示の実装タスクが計画書未記載 | §5.1 W1 必須タスクへ追加（環境フラグ方式 or v1.0 ブランチ方式）／§7.4 チェック項目追加／§1.2 残課題に追加 |
| #4 | アプリ内プライバシーポリシーに Groq 章が残存し Privacy Details 申告と矛盾 | §4.4 を新設し本文差し替え案を記載／§5.1 W1 で privacy_policy_screen.dart 改修／§7.3 チェック項目追加 |
| #1 | スクリーンショット要件が古い（6.7 inch 必須は最新 Apple 仕様と乖離） | §5.3 を 6.9 inch（iPhone 16 Pro Max）必須・6.5 inch オプショナルに更新／§7.5 反映 |
| #6 | Bundle ID 差し替えが pbxproj 3 箇所ではなく 6 箇所 | §1.2 ／ §5.1 W1 ／ §7.3 チェックを 6 箇所（Runner 3＋RunnerTests 3）に修正 |
| #2 | Apple Developer 料金『12,800 円』は古い。公式は『99 USD 相当（地域変動）』 | §3.2 ／ §4.1 ／ §9.3 を『99 USD 相当・登録画面で日本円表示確認』に修正 |

# 1. 現状評価サマリ

muscle-mate-app は計画書 v5 のフェーズ 1〜4 がほぼ完了しており、技術骨格は提出可能なレベルに到達している。残課題はフェーズ 5（提出準備）に集中しており、iOS 版を初回リリースとして無理なく投入できる状態にある。

## 1.1 完成度の高い領域（緑）

| 項目 | 根拠（リポジトリ内のファイル / 状態） |
| --- | --- |
| ルールエンジン化 | backend/src/services/gemini_service.py はスタブ化済み。requirements.txt から google-generativeai 撤廃済み。LLM_PROVIDER=noop 既定で /workout/generate がルール単独で完結する。 |
| プライバシー実装 | frontend/lib/screens/consent_screen.dart、privacy_policy_screen.dart 実装済み。13 歳ゲートで age を SharedPreferences に保存しない設計。 |
| 永続化禁止ハンドラ | backend/src/error_handlers.py、main.py に独自 RequestValidationError／structlog（本文ログ抑制）／slowapi（レート制限）が組み込み済み。 |
| 審査向けドキュメント群 | CFO チェックリスト・CPO 画面仕様・CTO データ設計・CMO 説明文／文言ルールが揃っている（review_mode と命名）。 |
| App Store 説明文 | 禁止ワード（AI／最強／革命／自動最適化）チェック済みのコピーが cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md に確定済み。 |
| バックエンド本番環境 | 既に運用中のサーバーがある前提（前提質問の回答）。本書では URL 差し替えとプライバシーポリシー記載整合のみ確認する。 |

## 1.2 提出までに必着で塞ぐ必要がある残課題（赤）

| 項目 | 現状 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| Bundle ID | frontend/ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj の PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER が com.example.muscleMate（Runner 3 箇所＋RunnerTests 3 箇所＝計 6 箇所） | App Store 審査で確実にリジェクト。所有ドメインベースの ID へ変更（例：app.musclemate.ios もしくは jp.<your-domain>.musclemate）。Runner / RunnerTests の全 6 箇所を一括差し替え（RunnerTests も com.example.muscleMate.RunnerTests のままにすると後で混乱する）。 |
| App Store コピーの矛盾（最優先） | cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md に『インターネット接続は不要』『外部サーバーへの送信は行いません』『全機能がオフラインで動作』とあるが、現行アプリは /workout/generate / /workout/next / /workout/advice にサーバー通信する | 提出メタデータと実装の矛盾は審査で最も厳しく咎められる箇所。『記録データは端末内に保存。メニュー生成時のみサーバーで一時処理（永続保存なし）』という文言に書き換える。説明文・審査員メモ・キーワード・サブタイトルを総点検（W-1 で実施）。 |
| 外部 AI トグル UI の非表示化 | frontend/lib/screens/settings_screen.dart に『外部 AI 補強』トグル UI が表示される。external_ai_optin の SharedPreferences 読み書きと同意ダイアログも実装済み | v1.0 で非露出にするため、ビルド時フラグ（--dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false など）または kReleaseMode による条件分岐で UI 非表示化。SharedPreferences のキー自体は残してよい（v1.1 で再開しやすくするため）。実装は W1 必須タスク。 |
| プライバシーポリシー文言の v1.0 化 | frontend/lib/screens/privacy_policy_screen.dart に『4. 外部 AI 利用（任意・既定オフ）』『Groq 社への送信』章が残っている。公開 HTML をこのまま転記すると Privacy Details の『第三者 AI 未使用』申告と矛盾 | v1.0 では同章を『本バージョンでは外部 AI への送信は提供しておらず、すべてのメニュー生成はサーバー内のルールエンジンで完結します』に差し替え。アプリ内文言と公開 HTML を同じ Markdown ソースから生成する運用に。W-1 で文案確定、W1 で実装に反映。 |
| DEVELOPMENT_TEAM | project.pbxproj に DEVELOPMENT_TEAM の指定が見当たらない | Apple Developer Program 加入後、Xcode の Signing & Capabilities で Team を割り当て、Automatically manage signing をオン。 |
| Info.plist の未使用権限文言 | NSHealthShareUsageDescription／NSHealthUpdateUsageDescription／NSMotionUsageDescription が記載されているが、HealthKit／CoreMotion API は実装で参照していない | 使用予定がなければ 3 行とも削除（記載があると審査でユーザビリティ目的の質問が来る）。将来 v1.1 で HealthKit 連携を入れる場合のみ残す（その場合は Capability 追加と同時に行う）。 |
| API_BASE_URL の本番化 | frontend/lib/services/api_service.dart の defaultValue が http://127.0.0.1:8000 | ビルド時に --dart-define=API_BASE_URL=https://<本番URL> を必ず付ける。Xcode の Scheme（Run／Archive）双方に注入する。 |
| プライバシーポリシー公開 URL | App Store Connect は外部 URL を必須要求。アプリ内画面のみでは不十分 | GitHub Pages もしくは既存サイトに privacy_policy_screen.dart と同一文言の HTML を配置。差分が出ないように同じ Markdown ソースから両方を生成する運用に。 |
| スクリーンショット 5 枚 | CMO 文書に必要画面の指定はあるが、書き出し済みの PNG は assets 内に未確認 | 実機 or シミュレータ（iPhone 6.7 inch / 6.5 inch）で 5 枚をリアルなダミーデータで撮影。App Store Connect は 6.7 inch 必須・6.5 inch 推奨。 |
| TestFlight ベータ | 未実施 | MacBook 入手後 1 週目に内部テスター 1〜2 名で最低 3 日間回し、クラッシュ 0 件・主要動線の通過を確認。 |
| Apple Developer Program | 未加入（個人） | MacBook 到着前にも申し込み可能。個人は最短 1〜2 営業日で承認。年 12,800 円（税抜）。 |

## 1.3 注意したい中リスク（黄）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| frontend/ios の Health 文言 | 削除しても info.plist の整合性確認のために flutter clean → pub get → pod install を一度回す必要がある。Pods キャッシュ起因の不整合を避ける。 |
| バックエンド側 ALLOWED_ORIGINS | APP_ENV=production 時に未設定で起動失敗する設計（v5 §11.2）。ALLOWED_ORIGINS は CORS の許可 origin（Web クライアント側）であり、API 自身の URL ではない。Flutter ネイティブ App は CORS の対象外なので、本番起動の必須項目として最低 1 件（ダミーでも自社サイト origin でも可）を入れる。API 動作確認は /health と実エンドポイントで別途実施。 |
| Bundle ID 変更の影響 | AppIcon.appiconset、Pods、Provisioning Profile すべてに波及する。1 度確定したら以後変更しない。 |
| 外部 AI 機能の扱い | 初回リリースは LLM_PROVIDER=noop 固定で「設定画面のトグルを非表示」または「Coming Soon を出さずに初期非露出」のいずれかにする方が審査摩擦が少ない（後述 §2.1）。 |

# 2. 推奨リリース範囲（v1.0）

前提質問で『未定（推奨案を提示してほしい）』との回答だったため、現状実装の成熟度・審査リスク・初回提出の通しやすさから以下を推奨する。

## 2.1 推奨：ルールベース単独でのリリース（外部 AI トグルは非露出）

初回 v1.0 は LLM_PROVIDER=noop 固定で提出する。frontend 側の『外部 AI 補強』トグル UI は v1.0 ビルドからは非表示にし、関連の説明文・審査員メモにも一切登場させない。

理由：

- 計画書 v5 §13 フェーズ 5 提出前チェック（13 項目）のうち、外部 AI を実際に使うことに紐づく項目（カナリア検査・自動スキップ検査・ZDR 運用記録・Groq 課金保護・インフラメタデータ条項など）が緑である運用実績が必要。新サーバー＋新審査同時は失敗確率が上がる。

- App Store の AI 機能審査は近年厳格化しており、初回提出で『AI 補強あり』を申告すると Privacy Details の『Sensitive Info』分類や Data Use の追加質問が確実に発生する。

- ルール単独構成は、Privacy Details が『端末内 + サーバー一時処理（permissionless API）』の 2 区分のみで済む。第三者 AI／インフラメタデータの開示が任意になり、手間が約半分。

- 外部 AI 機能はバックエンド側に温存（コードを削らない）。v1.1 で同意トグル＋設定画面 UI を露出するだけで、データレイヤと API は変更不要のため、後出しが容易。

メモ： v1.0 の Privacy Details では、第三者 AI への送信は『未使用』として申告する。これは初回審査での『AI を使ってる／使ってない』という曖昧な指摘を回避するため。バックエンドコードに llm_service.py が残っていても、LLM_PROVIDER=noop で実行時に絶対呼ばれない設計（v5 §6.3 のサーバー側多重ガード）が成立しているため、誤申告にはならない。

## 2.2 v1.0 のスコープ（提出機能の範囲）

| 機能 | 提供有無 | 実装根拠 / メモ |
| --- | --- | --- |
| メニュー生成（ルール単独） | ○ | POST /workout/generate（rule_engine_service）。LLM_PROVIDER=noop で完結。 |
| セッション記録・履歴・ベスト | ○ | frontend/lib/screens の history_screen / calendar_home_screen / workout_session_screen で実装。 |
| 次回最適化（progression） | ○ | POST /workout/next。ステートレス・サーバー保存なし。 |
| 論文ベースアドバイス | ○ | /workout/advice、evidence_index_service。本文サマリは Flutter 同梱なし、メタデータのみ（v5 §5.4 限定スキーマ）。 |
| 怪我・痛み時の医療モーダル | ○ | v5 §9.2。advisory.level == 'rest_or_consult' で表示。 |
| 外部 AI 補強（Groq） | × 非露出 | UI から外す。コードは残す（v1.1 で再開）。Privacy Details は『未使用』申告。 |
| HealthKit 連携 | × 非搭載 | Info.plist の NS Health 系記述を全削除。 |
| 通知 | × 非搭載 | UNUserNotificationCenter は呼ばない。Info.plist にも申請しない。 |
| アカウント・課金 | × 非搭載 | In-App Purchase 未設定。価格 Free 固定。 |

# 3. 全体スケジュール（MacBook 到着〜App Store 公開）

『MacBook 購入決定 → 公開』を 5〜6 週間で達成するスケジュール。各週は MacBook 到着前後で並行できる作業を分けてある。MacBook 待ちの間に進められる作業を最初に片付ける構成。

## 3.1 ガントイメージ

| 週 | マイルストーン | 主タスク |
| --- | --- | --- |
| W-1（MacBook 注文〜到着まで） | 購入手続き＆並行準備 | Apple Developer Program 個人申し込み、所有ドメイン取得、プライバシーポリシー HTML 公開、説明文・キーワード最終化、App Store Connect の前段階準備（後述 §6） |
| W1 | セットアップ＋ローカルビルド成功 | MacBook 初期設定、Xcode/Command Line Tools/Homebrew/Flutter/CocoaPods 導入、Bundle ID 変更、Info.plist 整理、シミュレータ起動 |
| W2 | 実機ビルド＋TestFlight 配信開始 | 実機 USB ビルド成功、Archive→Validate→TestFlight 内部配信、本番 API_BASE_URL 注入確認、4G/5G 経由でのオフライン挙動含む QA |
| W3 | スクリーンショット制作＋ASC 入力 | シミュレータでスクショ 5 枚、App Store Connect の全フィールド入力、Privacy Details 4 区分申告、レビューノート確定 |
| W4 | 提出 | 提出前チェックリスト（§7）を全項目緑→ Submit for Review。返答用テンプレ準備。 |
| W5 | 審査対応＆公開 | 審査平均 24〜48h。リジェクト時は 48h 以内に再提出。承認後『Manual Release』で公開タイミングを制御 |

## 3.2 想定コスト（個人想定）

| 項目 | 金額（税抜・概算） |
| --- | --- |
| Apple Developer Program（年間） | 99 USD 相当（登録画面で日本円表示・税込価格を確認。為替により変動） |
| ドメイン取得（任意・推奨） | 1,000〜3,000 円／年 |
| プライバシーポリシー公開（GitHub Pages 利用なら） | 0 円 |
| バックエンド既存ホスティング差分 | 0 円（既存サーバー使用） |
| MacBook 本体 | 対象外（ユーザー手配） |

# 4. W-1 — MacBook 到着前に並行で進める作業

MacBook の発送待ち期間（通常 1〜2 週間）に進めれば、到着後すぐにビルド作業へ入れる。

## 4.1 Apple Developer Program 申し込み

- https://developer.apple.com/programs/jp/ にアクセスし『登録する』を押下。

- 個人 Apple ID（実名・本人確認済みのもの）でサインイン。Apple ID に二段階認証が必須。

- 個人（Individual）を選択。法人選択や D-U-N-S 取得は不要。

- クレジットカード情報を入力。年額は Apple 公式『99 USD 相当（地域別の現地通貨建て）』で、登録画面で日本円表示・税込価格を確認すること。出典：Apple Developer Program 公式ページ https://developer.apple.com/programs/ 、enrollment ヘルプ https://developer.apple.com/jp/help/account/membership/program-enrollment/。

- 承認まで 24〜48h（休日除く）。承認メール受信後、developer.apple.com/account にチームが表示されることを確認。

## 4.2 ドメイン＆プライバシーポリシー HTML

- Bundle ID と公開 URL の両方に使う独自ドメインを 1 本取得（例：musclemate.app または個人サイトのサブパス）。

- frontend/lib/screens/privacy_policy_screen.dart の本文と完全一致するテキストを HTML 化し、GitHub Pages もしくは既存サイトに公開。URL 例：https://musclemate.app/privacy/

- プライバシーポリシーには v5 §10.4 で必須化されている『インフラメタデータ処理条項』『同意撤回の遡及不能性』『13 歳未満の扱い』を含める。

- App Store Connect の『プライバシーポリシー URL』『マーケティング URL（任意）』『サポート URL（必須）』の 3 つを準備（同じドメイン配下で OK）。

## 4.3 説明文・キーワード・スクショ仕様の最終化（最優先）

レビュー指摘 #5：現行 cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md は『インターネット接続は不要』『外部サーバーへの送信は行いません』『全機能がオフラインで動作』と記載されているが、実装は /workout/generate / /workout/next / /workout/advice にサーバー通信する。提出メタデータと実装の矛盾は審査で最も厳しく咎められるため、W-1 の最初に必ず修正する。

- cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md の以下 3 文を書き換える。

- ・本文：『すべてのデータはお使いの端末に保存されます。インターネット接続は不要です。外部サーバーへのデータ送信は行いません。』

- → 『記録データはお使いの端末内に保存されます。メニュー生成時のみサーバー側で一時的に処理し、永続保存は行いません。』

- ・末尾：『外部サーバーへの送信・クラウド同期は行いません。』

- → 『記録の保存先は端末内のみで、クラウド同期は行いません。メニュー生成・アドバイス取得には一時的なサーバー通信を使用します。』

- ・審査員メモ：『インターネット接続は不要です。全機能がオフラインで動作します。』

- → 『記録閲覧・履歴・ベスト確認は端末内のみで動作します。メニュー生成・アドバイス取得には HTTPS 通信が必要です。』

- v5 で外部 AI 補強の表現が含まれていないか禁止ワード grep（AI／最強／革命／自動最適化／パーソナライズ）を再実施。

- スクリーンショット 5 枚の撮影シナリオ・ダミー記録（ベンチプレス 80kg×8×3 等の現実的な値）を確定。撮影は W3 で実施するが、シナリオはここで凍結。

## 4.4 プライバシーポリシー本文の v1.0 化（赤）

レビュー指摘 #4：frontend/lib/screens/privacy_policy_screen.dart の『4. 外部 AI 利用（任意・既定オフ）』『Groq 社への送信』章が、Privacy Details の『第三者 AI 未使用』申告と矛盾する。アプリ内文言と公開 HTML を同じソースから生成する運用に切り替える。

- privacy_policy_screen.dart の §4『外部 AI 利用（任意・既定オフ）』を以下の本文に置き換える。

- → 『本バージョンでは外部 AI への送信は提供していません。すべてのメニュー生成・アドバイス取得は当社サーバー内のルールエンジンで完結し、第三者 AI サービスへの送信は発生しません。将来のバージョンで提供する場合は、明示同意とポリシー更新をもってお知らせします。』

- 公開 HTML（GitHub Pages 等）にも同じ本文を反映。差分が出ないよう、Markdown 1 ソースから両方をビルドする運用にする。

- v5 §10.4 の必須条項（インフラメタデータ処理／同意撤回の遡及不能性／13 歳未満の扱い）はそのまま残す。

- 公開 URL は §4.2 で取得したドメイン配下に置く。プレビュー版は GitHub Pages の draft branch で先に公開し、W4 提出までに本番 URL に切り替え。

## 4.5 App Store Connect 前段階準備

- MacBook がなくても developer.apple.com の Account 設定は Web から進められる。Identifiers／Profiles の作成は MacBook 到着後（W1）でよいが、Tax / Banking 情報（Agreements, Tax, and Banking）は数日かかるため先に提出する。

- 個人事業主／会社員いずれも、Tax Information の W-8BEN（米国非居住者向け）の入力が必須。マイナンバーは不要、TIN（国内 ID）も任意。

- アプリの『Primary Language』を Japanese に固定する想定で問題ないかを確認（後変更不可）。

# 5. W1〜W4：実装と提出（MacBook 到着以降）

## 5.1 W1：環境構築 → ローカルビルド成功

### インストール手順

- macOS のシステムアップデートを最新へ（Xcode 互換のため）。

- Xcode を App Store からインストール → 起動して Components のダウンロード（iOS Simulator 含む）まで完走。

- ターミナルで xcode-select --install。

- Homebrew インストール → brew install --cask flutter（または公式 zip 展開）。

- sudo gem install cocoapods（Apple Silicon の場合は arch -x86_64 sudo gem install cocoapods か rbenv 経由）。

- flutter doctor が全項目グリーンになるまで（特に『Xcode』『CocoaPods』）潰す。

### プロジェクト整備

- git clone（または現サーバから rsync）で muscle-mate-app を MacBook に展開。

- frontend/ios/Runner.xcworkspace を Xcode で開く（.xcodeproj ではなく .xcworkspace）。

- Bundle ID を Xcode の Signing & Capabilities で『com.example.muscleMate』→『所有ドメインベース』に変更。pbxproj の 6 箇所（Runner 3 箇所＋RunnerTests 3 箇所）すべて差し替え。RunnerTests 側は <new-id>.RunnerTests とする（例：app.musclemate.ios.RunnerTests）。確認は値レベルで行う：rg 'com\.example|PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER' ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj を実行し、PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER の出現が 6 行・com.example の残存が 0 行であることを目視確認（grep -c だけだと値の取り違えを見逃す）。

- Signing で Team を選択 → Automatically manage signing にチェック → Provisioning Profile が自動発行されることを確認。

- 【外部 AI トグル UI 非表示化（v1.0 必須・赤）】frontend/lib/screens/settings_screen.dart の『外部 AI 補強』トグル（_externalAiOptin 関連 UI）を v1.0 ビルドで非表示にする。実装方針 2 案のいずれかを選択。(A) 環境フラグ方式：const ENABLE_EXTERNAL_AI = bool.fromEnvironment('ENABLE_EXTERNAL_AI', defaultValue: false); で囲い、--dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false（既定）で非表示。(B) v1.0 用 git ブランチで該当 Widget の Visibility を false 固定。SharedPreferences のキーや api_service.dart の X-External-AI-Optin 送信ロジックは残す（v1.1 で再開しやすくするため）。

- 【プライバシーポリシー差し替え】frontend/lib/screens/privacy_policy_screen.dart の『4. 外部 AI 利用（任意・既定オフ）』章を §4.4 で確定した v1.0 文言に書き換え。公開 HTML との内容一致を再確認。

- Info.plist から NSHealthShareUsageDescription／NSHealthUpdateUsageDescription／NSMotionUsageDescription を削除（HealthKit／CoreMotion 機能を v1.0 に含めないため）。

- ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset を flutter pub run flutter_launcher_icons で再生成し、不足解像度がないことを確認。

- flutter clean → cd ios && pod install → cd .. && flutter pub get。

- シミュレータ（iPhone 16 Pro Max ／ 6.9 inch）で flutter run --dart-define=API_BASE_URL=https://<本番URL> が起動し、4 画面 + 主要動線が走ること、設定画面に外部 AI トグルが表示されないことを確認。

## 5.2 W2：実機ビルドと TestFlight

【重要】Flutter の dart-define はビルド時定数（String.fromEnvironment / bool.fromEnvironment）として扱われる。Xcode の Scheme → Run の Arguments Passed On Launch に書いても Archive ビルドには反映されない事故が起こり得るため、提出ビルドは flutter build ipa --release を正規ルートとし、Xcode の Archive UI からのビルドは原則使わない。

### 提出ビルドの正規ルート（推奨）

- ターミナルから直接 IPA を作る：flutter build ipa --release --dart-define=API_BASE_URL=https://<本番URL> --dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false

- 出力先 build/ios/ipa/*.ipa を Apple の Transporter.app（Mac App Store から無料インストール）でアップロードする。あるいは Xcode Organizer の Distribute App から App Store Connect へ送る。※ notarytool は macOS アプリの公証用で iOS .ipa のアップロード手段ではない。xcrun altool もすでに非推奨枠なので積極採用しない（本書では Transporter.app または Xcode Organizer の 2 系統に統一）。

- 事前確認：Runner.app バイナリへの dart-define 反映はビルド時定数最適化で確認しづらいため、TestFlight で実機サーバーログを見て本番 URL に到達していることを確認するのを正とする。

### Xcode Organizer から Archive する場合の代替手順（任意）

- Flutter プロジェクトを ios/Flutter/Release.xcconfig 経由で dart-define を渡す方式に切り替える：ios/Flutter/Release.xcconfig に DART_DEFINES=$(echo -n 'API_BASE_URL=https://<本番URL>,ENABLE_EXTERNAL_AI=false' | base64) を追加（カンマ区切りを base64 エンコード）。

- あるいは flutter build ios --release --dart-define=... を先に走らせて Pods／設定を確定してから、Xcode で Archive する。Edit Scheme → Run の Arguments には依存しない。

- Archive 完了後 Distribute App → App Store Connect → Upload。Validate で署名・Asset Catalog の不備が出ないこと。

### TestFlight

- USB 接続した iPhone 実機をデバイス信頼登録 → flutter run -d <device-id> --release --dart-define=API_BASE_URL=https://<本番URL> --dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false で起動し、サーバー側 access log で本番 URL に到達していることを確認。

- App Store Connect の TestFlight タブで内部テスター（自分＋家族 1 名）を登録 → ビルドの『コンプライアンス情報（暗号化使用の有無）』を回答（HTTPS のみ使用なら『Yes』→『Standard exemption』）。

- TestFlight で 3 日間以上、初回起動／同意／生成／履歴／設定／全データ削除のフルパスを最低 5 周回す。クラッシュ件数 0 件を確認。

- サーバー側 access log で X-External-AI-Optin の値が常に false であること、LLM_PROVIDER=noop で外部 AI 呼び出しが発生していないことを併せて確認。

## 5.3 W3：スクリーンショット＆ App Store Connect 入力

### スクリーンショット撮影

Apple 公式『Screenshot specifications』（https://developer.apple.com/help/app-store-connect/reference/app-information/screenshot-specifications/）に基づく現在の要件：

- 【最上位枠：6.9 inch ディスプレイ】Apple が受け付ける許容サイズの例：1260×2736 / 1290×2796 / 1320×2868（いずれか）。提出する場合 5 枚アップロードすればこれが他サイズに自動転用される。

- 【6.5 inch ディスプレイ】6.9 inch 用を提出していれば不要。提出しない場合のみ必須枠。

- 【iPad】iPad 版を出さなければ不要。

- 推奨：6.9 inch クラスのシミュレータ（例：iPhone 16 Pro Max など、その時点で Xcode が提供する 6.9 inch 機種）で 5 枚撮影し、シミュレータから書き出した実寸（PNG）をリサイズせずそのまま提出。機種名と固定解像度を計画書側で断定しない（Apple の許容サイズ列に当てはまっていれば良い）。

- Xcode の Devices and Simulators から 6.9 inch クラスのシミュレータを起動し、Cmd+S で書き出し。書き出した PNG の解像度が公式の許容サイズ（例：1260×2736 / 1290×2796 / 1320×2868）に該当することを確認。

- ホーム → 記録モーダル → 履歴 → ベスト → 設定 の 5 枚を、§4.3 で書き換えた v1.0 用シナリオで撮影。空画面を含めない。

- ダミー個人情報（実在の氏名・メール）は含めない。種目名は『ベンチプレス』『スクワット』『デッドリフト』『ラットプル』など筋トレ標準語に統一。

- 外部 AI トグルが非表示であることを設定画面のスクショで再確認（W1 の非表示化が効いていない場合は提出ブロック）。

### App Store Connect 入力欄

| 欄 | 入力内容 |
| --- | --- |
| App Name | Muscle Mate（30 文字以内）— サブタイトル『シンプルな筋トレ記録』 |
| Primary Category | ヘルスケア／フィットネス |
| Secondary Category | スポーツ |
| Price | Free |
| Age Rating | ASC の質問票結果に従う（暴力・薬物・性的描写を全て『なし』で回答すれば 4+ になる想定だが計画書側では断定しない）。13 歳未満を対象外とするアプリ内 13 歳ゲート文言（v5 §9.4）と Age Rating 表示の整合を W3 で確認。 |
| Description | cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md の本文をそのまま貼付（外部 AI 補強の文言が混入していないか最終確認）。 |
| Keywords | 筋トレ,トレーニング,記録,ワークアウト,筋肉,ジム,重量,ベンチプレス,スクワット,筋トレ記録 |
| Privacy Policy URL | §4.2 で公開した HTML の URL |
| Support URL | 同ドメイン配下の /support/ もしくは GitHub Issue ページ |
| App Review Information | レビュー時の連絡先（電話番号必須）。テスト用アカウント：『不要』。レビューノートに『ログイン不要・通信は API のみ・全データはユーザー端末ローカル＋一時的なサーバー処理のみ』を明記。 |
| Sign in with Apple | 不要（アカウント機能なし） |
| Export Compliance | HTTPS 通信のみ使用 → Standard Exemption（5D002 適用外）として宣言。 |

### Privacy Details（v1.0 ／ ルール単独構成）

以下 4 区分のうち、v1.0 では『端末内のみ（収集なし扱い）』『サーバー一時処理（収集として申告）』の 2 区分のみが該当する。

| 区分 | 収集申告 | メモ |
| --- | --- | --- |
| 端末内のみ | 申告不要 | ワークアウト記録・ベスト・設定値（同意フラグ含む）。Apple ガイダンス上『not collected』として扱える（v5 §10.1.1）。 |
| サーバー一時処理 | Collected（Linked to user: No、Used for tracking: No、Purpose: App Functionality） | /workout/generate などへ送る入力。永続保存しない実装（v5 §11.4）が前提。区分は『Health & Fitness』。 |
| 第三者 AI 送信 | 申告不要（v1.0 では未使用） | LLM_PROVIDER=noop のため実行時に発生しない。コードを残してあっても発生しない（v5 §6.3 の AND 多重ガード）。 |
| インフラメタデータ | Collected（Diagnostics — App Functionality） | ホスティング事業者・WAF が IP／タイムスタンプ等をセキュリティ目的で処理する旨。プライバシーポリシーに対応条項が必要（v5 §10.4 §6）。 |

### Privacy Details の ASC 入力欄マッピング（実フィールド対応）

『端末内 / サーバー一時 / 第三者 AI / インフラメタデータ』の 4 区分は社内整理用であり、App Store Connect の入力欄は Apple のデータタイプに沿って答える必要がある。WorkoutRequest（backend/src/schemas/workout.py の Pydantic 定義）の各フィールドを Apple のデータタイプにマッピングし、提出時にチェックする項目を以下に固定する。Sensitive Info 該当の有無（特に injury_history と痛み入力）は W3 で App Store Connect の質問票実画面を見て最終確定する（Apple のカテゴリ名や粒度は時々改訂されるため、計画書側では暫定マップを置く）。

| 実フィールド | Apple データタイプ（暫定） | カテゴリ／用途 | Linked / Tracking 設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| goal / level / days_per_week / session_duration_minutes / equipment / target_muscles / priority_lift / years_of_training / session_hour | Other Data — Other User Content（フィットネス嗜好設定） | Health & Fitness ／ App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| age | Sensitive Info — Other Sensitive Info（年齢に該当）または Contact Info — Other（暫定）。13 歳ゲートで未成年判定にも使用。 | App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| gender | Sensitive Info — Sexual Orientation／Gender に該当する設問の有無を ASC 質問票で確認 | App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| body_weight_kg | Health & Fitness — Health（体重） | Health & Fitness ／ App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| big3_max（bench / squat / deadlift） | Health & Fitness — Fitness | Health & Fitness ／ App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| injury_history（region / severity / note） | Health & Fitness — Health（怪我履歴）。Apple の 2024 以降の改訂で『Sensitive Info』に該当する場合あり。W3 で実画面確認・必要に応じて Sensitive Info 区分にも追加申告。 | Health & Fitness ／ App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| notes（自由記述・最大 500 文字） | Other Data — Other User Content。痛み・症状を書く可能性があるため Sensitive Info 該当を W3 で再確認。 | App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| SessionLog（/workout/next の入力：実施重量／レップ／RPE／痛み有無） | Health & Fitness — Fitness（＋痛み有無は Health 側） | Health & Fitness ／ App Functionality | Linked: No ／ Tracking: No |
| インフラメタデータ（IP・タイムスタンプ・User-Agent） | Diagnostics — Other Diagnostic Data（または Identifiers — Device ID は IP を識別子として扱うか次第。原則『使用しない』） | App Functionality / Analytics（CDN・WAF のセキュリティ目的） | Linked: No ／ Tracking: No |

【W3 で必ず実施】上記マップは暫定。App Store Connect の Privacy Details 画面を実際に開き、(1) 上記すべての項目に対応する Apple のチェックボックスが存在することを確認、(2) Sensitive Info カテゴリのチェックボックスが必要かどうかを ASC の説明文で照合、(3) 『データを保持しない』の宣言がどの粒度で可能かを確認、(4) 不一致が出たら本マッピング表を更新して再レビュー。

## 5.4 W4：提出

- §7 のチェックリストを 1 項目ずつ消し込み、全部✅であることを確認。

- Build Number を 1 つインクリメントしたビルドを Archive → Upload。

- App Store Connect の『+ Version or Platform』で 1.0.0 を作成し、上記ビルドを紐付け、説明文・スクショ・Privacy Details 入力済みであることを確認。

- Release Type は『Manually release this version』を推奨。承認後の公開タイミングを完全制御できる。

- Submit for Review。

# 6. App Store Connect 初期設定（W-1〜W3 の詳細手順）

ここでは Web ブラウザだけで完結する手順を切り出す。MacBook 到着前から並行で進められる。

## 6.1 Agreements / Tax / Banking

- App Store Connect → Business → Agreements で『Free Apps』契約に署名。Free のみリリースなら Paid Apps 契約は不要。

- Tax → 居住地（Japan）と W-8BEN 情報を入力。米国源泉徴収税の免税適用のため必ず入力。

- Banking 情報は v1.0 が Free のみなら入力スキップ可。将来課金時に追加する。

## 6.2 App 登録

- My Apps → ＋ → New App → iOS / Bundle ID 選択（事前に Identifiers で登録）／ Primary Language: Japanese / SKU: musclemate-ios-001（任意の英数）

- Sign-In Information は『Required』ではなく『Not Required』に。

## 6.3 Identifiers と Provisioning（MacBook 到着後でよい）

- developer.apple.com → Certificates, IDs & Profiles → Identifiers で App ID を登録。Bundle ID は Xcode と完全一致。

- Capabilities は Push 通知・HealthKit・Sign in with Apple すべて未チェック（実装に存在しないため）。

- Profiles は Xcode の『Automatically manage signing』を使うなら手動作成不要。

# 7. 提出前チェックリスト（v1.0 用・統合版）

計画書 v5 §13 フェーズ 5 のチェックリスト、cfo_admin/submission_checklist_review_mode.md の 5 ステップ、本書 §1.2 の残課題を統合し、v1.0（ルール単独）スコープに合わせて再編した。すべて☐→✅にしてから Submit for Review。

## 7.1 法務・規約

☐  利用規約が設定画面に表示される（静的テキスト・WebView 不使用）

☐  プライバシーポリシーが設定画面に表示される（静的テキスト）

☐  プライバシーポリシーの公開 URL が App Store Connect に登録済み

☐  プライバシーポリシーに以下を含む：データ取り扱い／インフラメタデータ処理条項（v5 §10.4 §6）／同意撤回の遡及不能性（§10.4 §4）／13 歳未満の扱い（§9.4）／問い合わせ先

☐  問い合わせメール（実在アドレス）に到達できる

## 7.2 App Store Connect 設定

☐  アプリ名 / サブタイトル / カテゴリ / 価格（Free）が確定

☐  Age Rating は ASC 質問票結果に従って入力済み（13 歳ゲート文言との整合確認済み）

☐  Privacy Details は §5.3 マッピング表のすべての実フィールドを ASC の Apple データタイプに対応付けて入力済み（端末内 / サーバー一時 / 第三者 AI=未使用 / インフラメタデータ の社内 4 区分はあくまで内部整理）

☐  Privacy Details の Sensitive Info カテゴリの要否を ASC の実画面で確認済み（特に injury_history と痛み記述）

☐  Export Compliance（HTTPS のみ → Standard Exemption）が回答済み

☐  Sign-In Information が『Not Required』

☐  Tax / W-8BEN 入力済み

## 7.3 技術（CTO 観点）

☐  Bundle ID が com.example.* ではなく所有ドメインベース（pbxproj 内の Runner 3 箇所＋RunnerTests 3 箇所＝6 箇所すべて差し替え。rg 'com\.example|PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER' ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj で値を確認し、PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER が 6 行・com.example の残存が 0 行）

☐  提出ビルドは flutter build ipa --release --dart-define=API_BASE_URL=... --dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false で生成（Xcode Scheme Arguments 経由ではない）

☐  TestFlight でサーバー access log を見て本番 URL に到達していることを確認済み（dart-define が Archive で剥がれていないことの実証）

☐  外部 AI 補強の UI トグルが v1.0 ビルドで非表示（settings_screen.dart の _externalAiOptin 関連 UI が --dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false 既定で消えていること）

☐  アプリ内プライバシーポリシー（privacy_policy_screen.dart）の §4 が『本バージョンでは外部 AI への送信は提供していません』に書き換え済み

☐  公開 HTML のプライバシーポリシー本文がアプリ内文言と完全一致

☐  App Store コピー（cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md）から『インターネット接続は不要』『外部サーバーへの送信は行いません』『全機能がオフラインで動作』を削除済み

☐  スクリーンショット 5 枚が iPhone 16 Pro Max（6.9 inch ／ 1290×2796 px）で撮影済み・設定画面に外部 AI トグルが写っていない

☐  DEVELOPMENT_TEAM が個人 Apple Developer Program のチームに紐付け済み

☐  Info.plist から NSHealthShareUsageDescription / NSHealthUpdateUsageDescription / NSMotionUsageDescription を削除済み

☐  Info.plist に NSCamera / NSMicrophone / NSLocation / NSPhotoLibrary / NSContacts などの未使用権限文言なし

☐  AndroidManifest.xml に INTERNET 以外の不要権限なし（iOS 提出時は対象外だが今後の Android 提出に備え）

☐  API_BASE_URL が本番 URL に注入される（Xcode Scheme の Run/Archive 双方）

☐  LLM_PROVIDER=noop でアプリが正常動作する（外部 AI を呼ばない）

☐  APP_ENV=production で起動する際、ALLOWED_ORIGINS に最低 1 件の Web クライアント origin（自社サイト等。Flutter ネイティブ App は CORS の対象外）が設定されており、起動失敗しないこと。API 動作確認は /health と実エンドポイントで別途実施。

☐  13 歳ゲートで age が SharedPreferences に保存されないこと（age_gate_passed: bool のみ）

☐  TestFlight で 3 日以上のクラッシュ 0 件

☐  全データ削除→再起動→DB ファイルが新規作成される動作を確認

## 7.4 UI（CPO 観点）

☐  BottomNav の全タブが正常遷移

☐  空状態の全画面に説明テキスト（v5 ui_copy_rules_review_mode.md の必須テキスト）

☐  Coming Soon／準備中／近日公開／ベータ版 が一切ない

☐  押せないボタン（グレーアウト以外）が存在しない

☐  削除操作に確認ダイアログが必ず表示される

☐  外部 AI 補強の UI トグルが v1.0 ビルドで非表示

## 7.5 マーケティング（CMO 観点）

☐  説明文に禁止ワード（AI／最強／革命／自動最適化／パーソナライズ）が含まれない

☐  説明文に未実装機能の記述がない（クラウド同期／アカウント／課金／通知への言及なし）

☐  スクリーンショット 5 枚が 6.9 inch クラスのシミュレータから書き出した実寸（公式許容サイズ：1260×2736 / 1290×2796 / 1320×2868 のいずれか）で揃っており、空画面・リサイズなし

☐  審査員向けメモに『ログイン不要・通信は API のみ・全データはローカル＋一時サーバー処理』を記載

☐  テスト手順を箇条書きで記載（cmo_marketing/appstore_copy_review_mode.md の通り）

## 7.6 提出判定

| STEP | 確認者 | 完了日 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP 1：法務・規約 | legal | — | 未完了 |
| STEP 2：App Store Connect 設定 | CFO | — | 未完了 |
| STEP 3：技術確認 | CTO | — | 未完了 |
| STEP 4：UI 確認 | CPO | — | 未完了 |
| STEP 5：説明文確認 | CMO | — | 未完了 |

全 STEP 完了を確認後、CEO（提出者）が Submit for Review を実行。

# 8. 想定リジェクト理由と対策（事前準備）

| 典型リジェクト | 事前対策 / 返答方針 |
| --- | --- |
| Guideline 5.1.1（Privacy）— Privacy Policy の不備 | URL の到達性、HTTPS、日本語版表示、§7.1 の 5 項目記載を提出前に WebFetch で確認。 |
| Guideline 5.1.1 — Sign in with Apple の要否 | v1.0 はサインイン機能なし。レビューノートに『ログイン不要・アカウント機能なし』を明記。 |
| Guideline 4.0 / 4.2 — 機能薄／Web View ラッパ疑い | ローカル機能（記録／履歴／ベスト／自己ベスト推移／プログレッション提案／医療モーダル）が動くデモ動画を準備し、レビューノートで案内。 |
| Guideline 2.1 — 動作確認できない（API ダウン） | 審査期間中（提出後 5 日間）はバックエンドの定期メンテを止め、稼働率モニタを敷く。/health の応答 99.9% を維持。 |
| Guideline 1.4.1 — 健康関連の主張 | 文言から『最適』『推奨ワークアウト』など断定表現を除外（cmo_marketing/ui_copy_rules_review_mode.md 準拠）。怪我時は医療モーダルで医師相談を促す動線を再確認。 |
| Guideline 4.5.4 — Push の不要権限要求 | v1.0 では UNUserNotificationCenter を呼び出さない。Info.plist の通知関連も白紙。 |
| Metadata Rejection — スクリーンショット内容相違 | 実装と画面遷移が完全一致するスクショのみ採用。説明文の機能列挙とスクショの順序を揃える。 |
| Export Compliance — 暗号化申告ミス | HTTPS のみなら Standard Exemption。回答後はビルドごとの再回答が不要なよう Info.plist に ITSAppUsesNonExemptEncryption=false を入れる選択肢もあり。 |

## 8.1 リジェクト時の返答方針

- 返答期限：受信から 48h 以内

- 返答言語：日本語＋英語（テンプレを W-1 に準備）

- 対応不可な機能追加要求は『現バージョンでは対応していない。将来のアップデートで検討する』と回答し、Resolution Center で議論を継続

- 本格的な仕様変更が必要な場合はバージョンを 1.0.1 に上げて再提出

# 9. 提出後・公開後の運用

## 9.1 公開直後（D+0〜D+7）

- App Store Connect → Analytics で Crash／Active Devices／Impression を毎日確認

- App Store のレビュー（★1〜2）に 24h 以内に返信。返信文は Apple の禁止事項（外部 URL 誘導等）を避ける

- バックエンドの 5xx エラー率と /workout/generate の p95 レイテンシを Daily で確認

- /health の Uptime を 99.5% 以上に保つ

## 9.2 v1.1 への布石

- v1.1 での外部 AI 補強解禁を視野に、計画書 v5 §13 フェーズ 5 のチェックリスト全 13 項目（カナリア検査・自動スキップ検査・ZDR 運用記録・Groq 課金保護等）を運用ベースで継続的に緑にする

- operational_records.md の Groq ZDR 月次確認・カナリア検査結果ログを毎月 1 行追記する習慣化

- v1.0 リリース 4 週間後を目安に、ストアレビュー・Crashlytics 相当の自前ログから優先実装機能を抽出（外部 AI、HealthKit、通知など）

## 9.3 v5 計画書からの差分（本書で確定した事項）

| 項目 | v5 計画書からの変更 |
| --- | --- |
| 初回リリース範囲 | v5 はフェーズ 4（任意の外部 AI 補強）を含む構成だったが、本書 v1.0 では非露出。バックエンドコードは温存。 |
| Privacy Details | v5 は 4 区分のうち 4 すべて記入想定。本書 v1.0 は『第三者 AI』を未使用申告し 3 区分で済ませる。 |
| 提出スコープ | v5 は iOS / Android 同時想定。本書 v1.0 は iOS 単独。Android は v1.1 以降の別計画書で扱う。 |
| 提出前チェックリスト | v5 §13 の 13 項目から、外部 AI 関連 4 項目（カナリア・スキップ検査・ZDR 記録・Groq 課金保護）を v1.0 の必須から外し、運用継続項目へ移動。 |
| Apple Developer 契約 | v5 では未指定。本書で『個人（Individual）／年 99 USD 相当（登録画面で日本円表示・税込価格を確認）』に確定。 |
| バックエンド | v5 §11 の本番デプロイ要件は既存運用サーバーで充足する想定。新規構築タスクは含まない。 |

# 10. 付録

## 10.1 アプリ評価の根拠ファイル一覧

| 確認した内容 | ファイル |
| --- | --- |
| Bundle ID 現状値 | frontend/ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj |
| Info.plist の権限文言 | frontend/ios/Runner/Info.plist |
| API_BASE_URL のデフォルト | frontend/lib/services/api_service.dart |
| 画面構成（14 画面） | frontend/lib/screens/*.dart |
| ルールエンジン化／永続化禁止ハンドラ | backend/main.py、backend/src/error_handlers.py、backend/src/services/gemini_service.py（スタブ） |
| 依存パッケージ | frontend/pubspec.yaml、backend/requirements.txt |
| 既存計画書 | docs/workout_ai_replacement_plan.md（v5） |

## 10.2 W1 で実行する Bash スニペット例

（参考メモ。MacBook 到着後にコピペで使えるよう抜き出したもの）

# Flutter & CocoaPods

brew install --cask flutter

sudo gem install cocoapods   # Apple Silicon の場合は rbenv 推奨

flutter doctor -v

# プロジェクト整備

cd ~/Code/muscle-mate-app/frontend

flutter clean && flutter pub get

flutter pub run flutter_launcher_icons

cd ios && pod install && cd ..

# Bundle ID 値レベルの確認（軽微 #2 対応）

rg 'com\.example|PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER' ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj

# → PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER が 6 行・com.example の残存が 0 行であること

# シミュレータ起動 + 本番 URL 注入 + 外部 AI 無効化（既定）

open -a Simulator

flutter run \

--dart-define=API_BASE_URL=https://<本番URL> \

--dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false

# 提出ビルドの正規ルート（要修正 #2 対応・Xcode Archive UI を使わない）

flutter build ipa --release \

--dart-define=API_BASE_URL=https://<本番URL> \

--dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false

# → build/ios/ipa/*.ipa を Transporter.app（Mac App Store から無料）でアップロード、

#   または Xcode Organizer の Distribute App から App Store Connect へ送る。

#   ※ notarytool は macOS アプリの公証用で、iOS .ipa のアップロード手段ではない。

#   ※ xcrun altool も非推奨枠なので積極採用しない。

# 実機での Release 動作確認（TestFlight 前の最終確認）

flutter run -d <device-id> --release \

--dart-define=API_BASE_URL=https://<本番URL> \

--dart-define=ENABLE_EXTERNAL_AI=false

# → サーバー側 access log で本番 URL に到達していることを確認

## 10.3 連絡先とアカウント整理

| 用途 | 値（提出時に確定） |
| --- | --- |
| Apple Developer Program 登録 Apple ID | __________________________（個人の本人確認済み Apple ID） |
| App 連絡先メール | __________________________（プライバシーポリシー記載と同一） |
| App Store Connect 公開チームメンバー | Account Holder（本人）のみで開始。後で必要なら追加。 |
| バックエンド本番 URL | https://__________________________________ |
| プライバシーポリシー URL | https://__________________________________ |
| サポート URL | https://__________________________________ |
| Bundle ID（最終確定） | __________________________（com.example 不可） |

## 10.4 用語集

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| ASC | App Store Connect。アプリのメタデータ・ビルド・審査提出を管理する Apple の Web ポータル。 |
| Privacy Details | ASC の必須項目。アプリが扱うデータ種別・用途・収集方法を申告。'Nutrition Label' とも呼ばれる。 |
| TestFlight | Apple のベータ配信プラットフォーム。内部 100 名／外部 10,000 名まで配信可。 |
| Provisioning Profile | 特定の App ID／Team／Devices／Entitlements を束ねた署名用ファイル。Xcode の Automatic Signing が自動管理。 |
| Standard Exemption | HTTPS／システム標準暗号化のみを使うアプリは EAR 5D002 規制の対象外で輸出申告不要。 |
| Manual Release | 審査承認後の公開タイミングを管理者が任意で押下する公開モード。 |